**

**RAPORT**

**O STANIE GMINY KOSZYCE**

**W ROKU 2021**

Koszyce, maj 2022

Spis treści

[WSTĘP 4](#_Toc102041365)

[1. Ogólna charakterystyka obszarów działania gminy 5](#_Toc102041366)

[1.1 Demografia gminy 5](#_Toc102041367)

[1.2. Jednostki organizacyjne i inne osoby prawne realizujące zadania gminy 5](#_Toc102041368)

[1.3. Podmioty gospodarcze, zezwolenia alkoholowe 6](#_Toc102041369)

[1.4. Zasób mienia komunalnego i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6](#_Toc102041370)

[1.5. Gospodarka odpadami 7](#_Toc102041371)

[1.6. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej 8](#_Toc102041372)

[2. Informacja o realizacji planów, programów i strategii obowiązujących w gminie Koszyce 10](#_Toc102041373)

[2.1 Budżet Gminy 10](#_Toc102041374)

[2.2. Fundusz sołecki 10](#_Toc102041375)

[2.3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 12](#_Toc102041376)

[2.5. Roczny program opieki nad zwierzętami 13](#_Toc102041377)

[2.6. Programy oświatowe. 13](#_Toc102041379)

[2.6.1. Projekt „ Odkrywamy świat i swoje możliwości, edukacja celem naszej lepszej przyszłości” 13](#_Toc102041380)

[2.6.2. Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Koszyce 14](#_Toc102041381)

[2.6.3. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych. 14](#_Toc102041382)

[2.6.4. Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS 14](#_Toc102041383)

[2.6.5. Laboratoria Przyszłości 15](#_Toc102041384)

[2.6.6. Aktywna tablica 15](#_Toc102041385)

[2.6.7. Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce 15](#_Toc102041386)

[2.6.8. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 15](#_Toc102041387)

[2.6.9. Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby szkolnictwa artystycznego w gminie Koszyce …………………………………………………………………………………………………………………………………………….15](#_Toc102041388)

[3.Działalność inwestycyjna oraz inna działalność realizowana w 2021r. 16](#_Toc102041389)

[3.1.Inwestycje w drogi gminne 16](#_Toc102041390)

[3.2. Inwestycje – woda, powietrze, odnawialne źródła energii 16](#_Toc102041391)

[3.2.1. Studnia głębinowa oraz odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Włostowice 16](#_Toc102041392)

[3.2.2. Program „Czyste powietrze”. 17](#_Toc102041393)

[3.2.3. Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej …………………………………………………………………………………………………………………………………………….17](#_Toc102041394)

[3.2.4. Gazyfikacja. 18](#_Toc102041395)

[3.2.5. Gospodarka wodno-ściekowa. 18](#_Toc102041396)

[3.2.6. Inwestycje drogowe i wodno-ściekowe w ramach programu POLSKI ŁAD. 18](#_Toc102041397)

[3.3. Park Włostowice- Centrum Turystyki i Rekreacji we Włostowicach na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 19](#_Toc102041398)

[3.4. Cyfryzacja Gminy 20](#_Toc102041399)

[4. Pomoc społeczna 20](#_Toc102041400)

[4.1. Realizacja budżetu 20](#_Toc102041401)

[4. 2. Świadczenia w Pomocy Społecznej 21](#_Toc102041402)

[4.3.Wspieranie Rodziny 22](#_Toc102041403)

[4.4. Świadczenia rodzinne 23](#_Toc102041404)

[4.5. Fundusz Alimentacyjny 23](#_Toc102041405)

[4.6. Dodatek mieszkaniowy 23](#_Toc102041406)

[4.7. Zryczałtowany dodatek energetyczny 24](#_Toc102041407)

[4.8. Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 24](#_Toc102041408)

[4.9. Zasiłek dla Opiekuna 24](#_Toc102041409)

[4.10. Świadczenie wychowawcze – Program Rodzina 500+ 24](#_Toc102041410)

[4.11. Program Karta Dużej Rodziny - Wspieranie Rodzin Wielodzietnych 24](#_Toc102041411)

[4.12. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie 24](#_Toc102041412)

[4.13. Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 25](#_Toc102041413)

[4.14. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA” 25](#_Toc102041414)

[4.15. Wydawanie zaświadczeń do Programu „Czyste Powietrze” 26](#_Toc102041415)

[4.16. Projekty konkursowe realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego 26](#_Toc102041416)

[5. Dzienny Dom pobytu Senior + 26](#_Toc102041417)

[6. Koszycka Spółdzielnia Socjalna 27](#_Toc102041418)

[7. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach Sp. z o.o. 27](#_Toc102041419)

[8. Realizacja uchwał Rady Miejskiej. 27](#_Toc102041420)

[PODSUMOWANIE 28](#_Toc102041421)

# WSTĘP

Raport o Stanie Gminy Koszyce w 2021 roku przedkładany Mieszkańcom oraz Radzie Miejskiej w Koszycach jest już trzecim tego rodzaju dokumentem przygotowanym zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim.

Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce poleca lekturę niniejszej publikacji i zaprasza do debaty.

# Ogólna charakterystyka obszarów działania gminy

Gmina Koszyce od 1 stycznia 2019 roku posiada status gminy miejsko - wiejskiej. Powierzchnia ogólna Gminy Koszyce wynosi 6618,4743ha. W skład gminy wchodzi 19 sołectw w tym 19 wsi i miasto Koszyce.

## 1.1 Demografia gminy

W 2021 roku wg danych ewidencji ludności w Gminie Koszyce:

 mieszkało 5294 osób,

 kobiety stanowiły 51 % populacji,

 zawarto 27 małżeństw,

 urodziło się 35 dzieci,

 zmarło 58 osób ,

 w ujęciu rocznym odnotowano spadek liczby małżeństw o 7 % (w 2020 roku odnotowano 29 małżeństw), spadek liczby zgonów o 26% (w 2020 roku zmarło 78 osób), spadek liczby urodzeń żywych o 15 % (w 2020 roku urodziło się 41 dzieci).

Przyrost naturalny Gminy Koszyce był ujemny (-15).

Saldo migracji wewnętrznych na pobyt stały było ujemne i wynosiło 30 osób.

## 1.2. Jednostki organizacyjne i inne osoby prawne realizujące zadania gminy

Jednostki obsługujące gminę w 2021 roku:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. |  Jednostki | Liczba zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31.12.2021 |
| 1. | Urząd Miasta i Gminy Koszyce | 29  |
| 2 | Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 7  |
| 3 | Dzienny Dom Senior + | 5  |
| 4 | Centrum Oświatowe w Koszycach | 39  |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Książnicach WielkichSamorządowy Punkt Przedszkolny | 183 |
| 6 | Szkoła Muzyczna I stopnia w Koszycach | 19 |
| 7 | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Koszycach | 1 |
| 8 | Muzeum Ziemi Koszyckiej | 1  |
| 9 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. | 8  |
| 10 | Spółdzielnia socjalna | 11  |

W 2021r prace społecznie użyteczne na podstawie wyroków sądowych wykonywały **4** osoby, które przepracowały łącznie **157** godzin. Osoby te wykonywały prace porządkowe na terenach gminnych.

## 1.3. Podmioty gospodarcze, zezwolenia alkoholowe

 Na dzień 31 grudnia 2020 roku wg statystyk wygenerowanych z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG ) w Gminie Koszyce było zarejestrowanych 18 nowych podmiotów gospodarczych posiadających jako główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej teren Gminy Koszyce.

 Z dokonanych w 2021 roku wpisów w Urzędzie Miasta i Gminy Koszyce

1. 18 dotyczyło rejestracji nowych przedsiębiorców
2. 48 dotyczyło zmian we wpisach
3. 9 dotyczyło zawieszenia działalności gospodarczej
4. 3 dotyczyło wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
5. 6 dotyczyło wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG

W oparciu o ustawę o transporcie drogowym (t. j z 2022 r , poz. 209) Gmina Koszyce na dzień 31 grudnia 2021 roku nie dokonywała żadnych zmian licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Zgodnie z uchwałą Nr VI / 57 / 03 Rady Gminy Koszyce z dnia 27. 06.2003 roku limit licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na terenie Gminy Koszyce wynosi 5 w tym wykorzystano 4.

 Do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wprowadzono wpisy o wydanych 9 zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 3 zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz wydano 11 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ciągu 2021 roku wygaszono 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

## 1.4. Zasób mienia komunalnego i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Mienie komunalne zgodnie z ustawą o [samorządzie terytorialnym](https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny), obejmuje własność [gminy](https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina) oraz inne [prawa majątkowe](https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Prawa_maj%C4%85tkowe&action=edit&redlink=1) należące do gminy, [związków](https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_mi%C4%99dzygminny) do których należy dana gmina.

W roku 2021 przystąpiono do procedury komunalizacji działek na których zlokalizowane są drogi mające w ewidencji status dróg gminnych. Działania były prowadzone od drugiego kwartału roku 2021 jednakże z uwagi na złożoność procedury komunalizacyjnej i konieczność współdziałania kilku podmiotów (w tym Starosto Powiatowe, Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych, Urząd Wojewódzki) dopiero w czwartym kwartale 2021 skompletowano i złożono 6 wniosków dotyczących wydania decyzji konstytutywnej o nieodpłatnym przekazaniu własności mienia ogólnonarodowego na rzecz Gminy Koszyce.

Wojewoda Małopolski w roku 2021 wydał 3 decyzje administracyjne na mocy których przekazał Gminie Koszyce prawo własności działek ewidencyjnych stanowiących drogi gminne o numerach:

- 391 o pow. 0,17 ha położonej w obrębie Przemyków

- 154 o pow. 0,37 ha oraz 706 pow. 0,45 ha położonych w obrębie Morsko

- 528 o pow. 1,06 ha położonej w obrębie Książnice Wielkie

W roku 2021 nie dokonano sprzedaży żadnej z działek wchodzących w skład mienia komunalnego.

Szczegółowe dane na temat mienia komunalnego Gminy Koszyce zawarto w informacji p.n. „ Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Koszyce wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku”

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań.

Na terenie Gminy Koszyce obowiązują 3 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, które obejmują obszar o pow. 256 ha co stanowi około 3,85 % powierzchni Gminy, powierzchnia całej Gminy objęta jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Koszyce.

W 2021 roku wydano 135 zaświadczeń, 15 wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz 20 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz3decyzje dla inwestycji celu publicznego.

Ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wydano 3 wypisy oraz 2 zaświadczenia, dokonano oceny aktualności zapisów obecnego studium, podjęto decyzję o konieczności jego aktualizacji.

W 2021 roku przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Sokołowice w Gminie Koszyce.

W 2021 roku wydano 15 decyzji i 5 postanowień dotyczących podziałów działek oraz przeprowadzono 4 sprawy dotyczące rozgraniczenia nieruchomości.

## 1.5. Gospodarka odpadami

W roku 2021 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców z terenu gminy Koszyce prowadziło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI”, wyłonione w wyniku przetargu na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koszyce”. W roku 2021 zgodnie z miesięcznymi raportami z ilości opadów komunalnych zebranych od mieszkańców Gminy Koszyce wynika, iż odpady zebrano w ilości:

-Odpady zmieszane: 417,10 Mg

-Odpady selektywnie zebrane: 280,34 Mg

-Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i zużyte opony: 148,80 Mg

-inne niewymienione w podgrupach kod 20 03 99: 160,36 Mg

Odpady dostarczano również do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Włostowicach na którym zebrano łącznie 105,64 Mg odpadów

Gmina Koszyce poniosła koszty w wysokości 1.207.728,36 zł wyłącznie na pokrycie należności wynikających z faktur za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

W roku 2021r. obowiązywały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 28,00zł. gdy odpady są zbierane w sposób selektywny i na nieruchomości brak kompostownika, 22,00zł gdy odpady zbierane są w sposób selektywny i nieruchomość posiada kompostownik w którym kompostuje bioodpady, 56,00zł gdy na nieruchomości zaniecha się segregacji odpadów.

W 2021r. przeprowadzono 18 postępowań w zakresie stosowania ulg podatkowych z czego dla 16 wnioskodawców zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty, umorzenia zaległości lub odroczenia terminu płatności. W stosunku do 2 wniosków nie zastosowano żadnej ulgi.

W sprawach dotyczących ww. stanowiska, Strażnik Gminny dokonywał kontroli kompleksowych na nieruchomościach tj. kontrolował fakt posiadania kompostownika, segregacji odpadów oraz spalania odpadów w źródłach ciepła jak również pod względem stosowanego opału. Do mieszkańców wysłano 50 wezwań celem złożenia korekty deklaracji w związku z weryfikacją ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

Gmina Koszyce w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców dokonała kontroli firmy „MIKI Mieczysław Jakubowski” sprawdzając przestrzeganie wymogów zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku dla firm zbierających odpady komunalne.

W 2021r. podczas akcji „Sprzątania przestrzeni publicznej w Gminie Koszyce” która była w mniejszym wymiarze ze względu na sytuacje epidemiologiczną w kraju i na świecie spowodowaną wirusem SarsCov-2. odpady zbierało część Sołectw. Koszt odbioru zebranych podczas akcji śmieci wyniósł 4.649,40 zł.

W sierpniu ub.r. obok UMIG Koszyce zostało ustawione serce na nakrętki plastikowe, które cieszy się dużym zainteresowaniem. Zebrano około 30 worków 120 litrowych. Nakrętki przekazane zostały Fundacji Widzieć Dobro z Kazimierzy Wielkiej, która przekazuje je dalej potrzebującym.

PROJEKT RPO dotyczący usuwania azbestu.

W dniach 16-18 listopada 2021r. firma wyłoniona w przetargu Usługi Transportowe i Handel Jan Lorek z Trzetrzewiny zebrała wyroby zawierające azbest od mieszkańców z terenu Gminy Koszyce, składowanych na pryzmach w ilości: 124,75 ton wyrobów azbestowych. Zadanie polegające na zebraniu i utylizacji wyrobów zawierających azbest ma na celu oczyszczenie okolicy z azbestu, eliminacje negatywnych skutków zdrowotnych jak również likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko. Firma realizująca zadanie, dołożyła wszelkich starań, aby wywiązać się z zapisów umowy. Całkowita wartość projektu pn. „Gmina Koszyce wolna od azbestu” zgodnie z zapisami umowy wyniosła 49.757,50 zł

## 1.6. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Koszycach jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Koszyce.

W 2021 roku zakupiono nowości wydawnicze wg wykazu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Ilość zakupionych wol. 2021 r.** | **Kwota wydatkowana** |
| 1. Wydatki na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: | **286** | **7000,-** |
| 2.Wydatki na zakup nowości wydawniczych w ramach wkładu własnego (dotacji j.s.t. i innych źródeł): | **185** | **7000,-** |
| Łączne wydatki na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych MKiDN i w ramach dotacji Organizatora (suma poz. 1 i 2) | **Razem: 471wol.** |  **14000,-** |

Zakupy nowości wydawniczych do biblioteki w ramach dotacji Organizatora i dotacji **w** ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych*

Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*

zostały w pełni zrealizowane. Efektem było wzmocnienie pozycji Biblioteki w społeczności lokalnej. Dzięki wsparciu w stałym dopływie nowości, możliwości systematycznego aktualizowania zbiorów, wzbogaciła się oferta biblioteki.

Przy wyborze książek kierowano się potrzebami użytkowników biblioteki zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie.

Pozyskane środki biblioteka przeznaczyła na zakup wydawnictw popularnonaukowych, słownikowych i encyklopedycznych z uwzględnieniem potrzeb studentów. Nie zapomniano także o lekturach szkolnych, literaturze pięknej dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. W ramach przyznanych środków(dotacja i wkład własny) zakupiono 471 wol. książek.

**Dane dotyczące biblioteki:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2021 r. |
| 1. Liczba czytelników na 100 mieszkańców | 9,81 |
| 2. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców | 8,79 |
| 3. Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców\* | 96,18 |
| 4. Liczba zakupionych tytułów czasopism w bibliotece ogółem | 1 |

**Księgozbiory 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2021 r. |
| 1. Księgozbiory w wol. | 14140 |
| 2. Liczba wypożyczeń księgozbioru w wol. - na zewnątrz | 5156 |
| 3. Liczba udostepnień księgozbioru na miejscu  w wol. | 0 |
| 4. Liczba czytelników-użytkowników biblioteki | 1019 |
| 5. Liczba odwiedzin fizycznych | 2579 |
| 6. Liczba uczestników imprez organizowanych przez bibliotekę | 76 |

Praca w reżimie sanitarnym w trakcie pandemii Covid-19, podyktowana obowiązującymi przepisami, wpłynęła na zakres i dostępność świadczonych usług bibliotecznych. Część usług została ograniczona. Czytelnia pozostaje nieczynna do odwołania, brak udostępniania zbiorów na miejscu. Brak wolnego dostępu do zbiorów pomimo obsługi czytelników i wypożyczania zbiorów na zewnątrz. Podsumowując, mimo ograniczeń biblioteka działała w zakresie możliwym do realizacji w reżimie sanitarnym. Obsługa czytelnika była zapewniona tj. wydawano wcześniej zamówione przez system biblioteczny książki i zamówione w inny sposób (telefon, e-mail, itd.) lub bezpośrednio po przyjściu użytkownika do Urzędu Miasta i Gminy i kontaktu z pracownikiem biblioteki oraz do zwrotu wypożyczonych książek. Odpowiadano na kwerendy czytelników. Zwiększono ilość jednorazowo wypożyczanych książek. Zaobserwowano niewielki wzrost liczby czytelników w stosunku do roku ubiegłego. Z doświadczenia wynika, że najbardziej efektywne są ciągłe interakcje na linii użytkownik-bibliotekarz. Więź z czytelnikami, prawidłowe relacje pomiędzy biblioteką a czytelnikiem, co wpływa na zadowolenie użytkownika i długotrwałość korzystania z usług biblioteki. Bezpośredni kontakt z czytelnikiem i wolny dostęp do księgozbioru.

# Informacja o realizacji planów, programów i strategii obowiązujących w gminie Koszyce

## 2.1 Budżet Gminy

 Budżet Gminy na 2021 r uchwalony został w dniu 14 grudnia 2020r Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/130/2020.

W ciągu roku budżetowego dokonano szeregu zmian wprowadzonych na sesjach Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2021r dochody planowane wyniosły **27 200 273,60** zł ; wykonanie dochodów **26 646 491,19** zł co stanowi **97,96 %** w tym:

- dochody majątkowe (plan) **1 988 496,99 zł.**, wykonanie wyniosło **1 320 111,86 zł.** co stanowi **66,39%,**

- dochody bieżące ( plan) **25 211 776,61zł** , wykonanie wyniosło **25 326 379,33 zł**

Planowany deficyt budżetu to kwota **– 3 750 746,80zł** , wykonanie wyniosło **3 217 481,96zł**. Budżet zamknął się nadwyżką.

Finansowanie deficytu po stronie planu pokryto wolnymi środkami na rachunku budżetu w wysokości **2 861 719,80zł** oraz niewykorzystanymi środkami **889 027,00zł.**

W skład budżetu wchodzą dochody własne takie jak podatki i opłaty lokalne oraz subwencje z Ministerstwa Finansów jak również dotacje od Wojewody Małopolskiego.

Wydatki budżetu planowane na 31 grudnia 2021r to kwota **30 951 020,40zł**  wykonanie wyniosło **23 429 009,23zł** co stanowi **75,70%.**

Wydatki bieżące planowane **25 694 329,40zł ,** wykonanie wyniosło **22 381 464,07zł.**

Wydatki majątkowe planowane **5 256 691,00zł** , wykonanie wyniosło **1 047 545,16zł.**

W trakcie roku budżetowego zostały udzielone pożyczki dla organizacji pozarządowych (plan) **156 000,00zł** wykonanie wyniosło **155 911,50zł** .

Wcześniej zaciągnięte pożyczki zostały spłacone w kwocie **74 744,50zł**.

 Szczegółowe informacje finansowe znajdują się w „**Informacji Burmistrza Miasta i Gminy z realizacji budżetu Gminy Koszyce za 2021 r.”** oraz w sprawozdaniach finansowych . W budżecie gminy część składowa stanowi również budżet sołecki.

## 2.2. Fundusz sołecki

W 2021 roku fundusz sołecki został zrealizowany w 98,19 % tzn. wydatkowano kwotę 386 504,41 zł. Zrealizowane zadania wpłynęły na poprawę warunków życia mieszkańców poprzez remont dróg gminnych, dojazdowych do pól, remont i doposażenie budynków wiejskich a także zagospodarowanie placów przy świetlicach wiejskich i budynkach OSP. Zrealizowane zadania z funduszu sołeckiego wpłynęły także na wzrost integracji mieszkańców poprzez stworzenie zaplecza do spotkań, integracji międzypokoleniowej a także wpłynęły na krzewienie kultury i tradycji poprzez wykonanie wieńca dożynkowego oraz dofinansowanie do zakupu wyposażenia szkoły muzycznej. Fundusz sołecki jest doskonałą formą aktywizacji społecznej mieszkańców oraz jest bardzo przydatnym narzędziem działań na rzecz szeroko rozumianej odnowy wsi czego przykładem jest szereg inwestycji zrealizowanych na przestrzeni 9 lat.

W zakresie rolnictwa w sołectwie Książnice Małe poniesiono wydatek w kwocie 12 564,00 zł na dofinansowanie do remontu drogi oraz w Koszycach poniesiono wydatek w kwocie 7 000,00 zł na odtworzenie rowu i ułożenie ażurów.

Na realizację zadań z zakresu dróg gminnych wydatkowano kwotę 161 920,13 zł m.in. na odmulenie rowów przy drogach gminnych w sołectwach: Jankowice na kwotę 2 590,38 zł., Rachwałowice kwota 10 000,00 zł., Zagaje Książnickie 925,00 zł., Książnice Wielkie 7 804,00 zł. oraz w sołectwie Biskupice w kwocie 12 478,35 zł., na odtworzenie rowu i ułożenie płyt drogowych w sołectwie Włostowice wydatkowano kwotę 19 684,40 zł. Na zbieranie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Jankowice 4 997,00 zł., na poprawę jakości dróg gminnych w sołectwie: Malkowice- Siedliska wydatkowano kwotę 17 379,00 zł., w Modrzanach 9 135,00 zł., w Przemykowie 3 316,00 zł., w Książnicach Wielkich 5 000,00 zł. Na przykrycie korytek ściekowych wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Witów wydatkowanych zostało 20 425,00 zł. Na wykonanie odwodnienia liniowego na ul. Czystej w Koszycach wydano 8 500,00 zł. Na zakup i montaż przystanku autobusowego w sołectwie Książnice Małe wydatkowano 3 936,00 zł. Na wykonanie projektu remontu drogi gminnej w Morsku wydatkowano 6 000,00 zł. i na Zagaju Książnickim 5 700,00 zł oraz na wytyczenie granic drogi gminnej w sołectwie Malkowice-Siedliska wydatkowano 2200,00 zł.

W katalogu zadań własnych są również wymienione zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. W ramach tych zadań wydatkowano 116 885,11 zł. Są to wydatki poniesione m.in.: na remont pomieszczenia w budynku świetlicy w sołectwie Filipowice na kwotę 12549,10 zł., w Jankowicach na kwotę 4 700,00 zł. Na wykonanie dachu na budynku świetlicy w Jaksicach wraz z projektem 26 089,03 zł, na remont pomieszczeń w budynku garażu przy Wiejskim Domu Kultury w Przemykowie 20 000,00 zł., na projekt remontu schodów wejściowych do budynku świetlicy w sołectwie Modrzany na kwotę 1 845,00 zł., na projekt budowy świetlicy w Morsku kwota 11 000,00 zł.. Na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez ułożenie ażurów i kostki brukowej w sołectwie Piotrowice wydatkowano kwotę 13 630,00 zł. oraz kwota w wysokości 27 071,98 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie świetlic, zakup drobnego wyposażenia oraz utrzymanie czystości i porządku wokół budynków wiejskich.

Wydatki w kwocie 44 784,75 zł zostały przeznczone m.in. remont pomieszczeń świetlicy w budynku remizy w sołectwie Łapszów w wysokości 14 800,00 zł., zakup sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego do świetlicy w budynku remizy w sołectwie Książnice Wielkie na kwotę 9 036,88 zł., remont pomieszczeń w budynku remizy poprzez wymianę drzwi w Rachwałowicach w kwocie 5 300,00 zł. oraz kwota w wysokości 15 647,87 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie budynków remiz, zakup wyposażenia oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków.

Mieszkańcy sołectw dbają także o zieleń wokół budynków wiejskich poprzez utrzymanie zieleni w sołectwie Piotrowice i Przemyków na kwotę 5 000,00 zł.

Mieszkańcy na zebraniach wiejskich przeznaczyli 1 500,00 zł za wykonanie wieńców dożynkowych. Na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatek w wysokości 1 490,37 zł. Wydatek został poniesiony na zakup materiałów na wieńce dożynkowe dla sołectwa Łapszów, Sokołowice i Książnice Małe.

W ostatnich latach Gmina Koszyce realizuje szereg inwestycji związanych z rozbudowę modernizacją oświetlenia ulicznego. Mieszkańcy sołectwa Dolany wydatkowali 13 420,05 zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego poprzez zakup i montaż lampy do oświetlenia działki nr 41.

Zadania własne gminy to także rozwój kultury fizycznej i ochrony środowiska poprzez rozpoczęcie prac związanych z odnową parku w Koszycach- wykonanie prac ziemnych poprzez ułożenie ażurów w rowie oraz wykonanie dwóch barierek ochronnych na mostkach w parku na kwotę 23 440,00 zł.

## 2.3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

W 2021 roku zostały udzielone następujące dotacje na zadania realizowane przez stowarzyszenia

**Udzielona dotacja w ramach trybu konkursowego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa stowarzyszenia | Nazwa zadania | Kwota udzielonej dotacji  |
| Klub Sportowy „ Szreniawa” | Rozwój i popularyzacja sportu i kultury fizycznej oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzież i osoby dorosłe | 70 000 |
| Towarzystwo Przyjaciół Przemykowa | Ośrodek Integracji Międzypokoleniowej w Przemykowie | 18 942 |
| Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Łapszów | Moja ziemia – mój dom | 6000 |

 **Razem wartość udzielonych dotacji zgodnie z umową : 94 942 zł**

 **Udzielona dotacja w ramach trybu bezkonkursowego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa Stowarzyszenia | Nazwa zadania | Kwota udzielonej dotacji  |
| Stowarzyszenie Nasze dzieci – nasza przyszłość | Eureko – Jestem EKO! – półkolonia w przedszkolu | 9050 |
| Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, koło w Koszycach | Wędkarstwo to moja pasja | 5000 |
| Stowarzyszenie Nadwiślanie - Malkowice | Z ekologią za pan brat – rodzinny piknik ekologiczny | 4000 |
| Stowarzyszenie Nasze dzieci – nasza przyszłość | 11 listopada – Hołd i pamięć | 3400 |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach UNISONO | Jasełka i koncert świąteczny Kolędować Małemu | 4400 |
| Stowarzyszenie Sokołowianie Razem | Bezpieczne wakacje na wesoło 2021r- Piknik rodzinny w Sokołowicach | 5500 |

**Razem wartość udzielonych dotacji zgodnie z umową: 31 350 zł**

Ponadto udzielono w 2021 r. z budżetu gminy 3 pożyczki stowarzyszeniom:

1. Stowarzyszenie Książnice Małe - Aktywni Razem na realizację zadania pn. Wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji poprzez urządzenie siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup sprzętu rehabilitacyjno - sprawnościowego

Pożyczka w kwocie: 81 167,00 zł

2. Stowarzyszenie „ Modrzawianie” na realizację zadania pn. Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów, promocji, zasobów i walorów lokalnych poprzez wydanie książki.” Pożyczka w kwocie 34 774,50 zł

3. Stowarzyszenie Koszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizacje zadania pn. „ Uzbrojeni w wiedzę zdobytą w ramach wizyt studyjnych, konkursów, warsztatów, konferencji i wystaw, twórzmy wszyscy procesy efektywnej ochrony przyrody, klimatu, życia na Ziemi”. Pożyczka w kwocie: 40 000 zł

**2.4.** Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Realizacja zadańwynikająca z Gminnego Programu realizowana była przez Urząd Miasta i Gminy Koszyce we współpracy z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami, organizacjami pozarządowymi, placówkami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na poziomie lokalnym pomoc dla osób i rodzin dysfunkcyjnych z powodu nadużywania alkoholu, prowadzona była w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień przy Urzędzie Miasta i Gminy w Koszycach oraz Miejskim i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W okresie trwania pandemii pomoc udzielana była telefoniczne

W szkołach prowadzona była profilaktyka uniwersalna. Przy prowadzeniu działań profilaktycznych oraz interwencyjnych, szkoły współpracowały z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Zadania wynikające z realizacji programu były realizowane również we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Proszowicach, Prokuraturą Rejonową oraz Sąd Rejonowym - w ramach swoich kompetencji.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany był w ramach budżetu Gminy Koszyce, środki stanowiły dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Planu wydatków stanowił kwotę 80 000 złotych. Wykorzystane środki stanowiły kwotę 22 965,43 zł

## 2.5. Roczny program opieki nad zwierzętami

## W 2021 roku opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Koszyce odbywała się na podstawie uchwały Nr XII/139/2021 Rady Miejskiej w Koszycach z dnia 28 maja 2021r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koszyce w 2021 roku.” Gmina zawarła umowę o świadczenie usług przyjmowania i opieki nad bezdomnymi psami i kotami z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów. Udzielono pomocy weterynaryjnej 19 psom i 10 kotom. W schronisku dla zwierząt nie umieszczono żadnego zwierzęcia.

## 2.6. Programy oświatowe.

## 2.6.1. Projekt „ Odkrywamy świat i swoje możliwości, edukacja celem naszej lepszej przyszłości”

Gmina Koszyce była realizatorem projektu pn.”Odkrywamy świat i swoje możliwości, edukacja celem naszej lepszej przyszłości”. Cały projekt został podzielony na 5 zadań.

Zadanie 1. Realizacja zajęć rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe na rynku pracy.

Zajęcia rozwijające i wyrównujące z języka angielskiego i języka niemieckiego dla uczniów

Zadanie 2. Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz doposażenie pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej w Książnicach Wielkich.

Zadanie 3. Pomoc stypendialna dla uczniów SP w Książnicach Wielkich.

Zadanie 4. Wsparcie rozwojowe nauczycieli w SP w Książnicach Wielkich.

Zadanie 5 Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w Szkole Podstawowej w Książnicach Wielkich.

Zajęcia w szkołach w zależności od sytuacji epidemiologicznej i przepisów regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych odbywały się w formie nauczania zdalnego, hybrydowego i stacjonarnego.

Projekt został zakończony w dniu 30 września 2021 roku.

Ostateczna kwota dotacji wyniosła 491 886,32 zł ( plan 513 305 zł), wkład własny rzeczowy gminy to kwota 27 060 zł

## 2.6.2. **Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Koszyce**

W miesiącu grudniu została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Koszyce na dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Zadanie przewiduje kompleksową modernizację obiektów szkolnych, czego wynikiem będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną a tym samym nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. W szkole w Książnicach Wielkich do zadania zostały ujęte prace takie jak: wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, kotłowni powyżej i poniżej gruntu, ścian cokołów oraz piwnic nieogrzewanych, ścian wewnętrznych graniczących z poddaszem, stropu pod poddaszem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o.( piec na pellet) wymiana oświetlenia na energooszczędne, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. W Centrum Oświatowym w Koszycach zaplanowane prace to wykonanie izolacji termicznej dachu, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej, instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne, modernizacja instalacji c.o. poprzez zastosowanie gruntowej pompy ciepła. Zgodnie z założeniami programu zostały także zaplanowane działania promocyjne i działania edukacyjne zwiększające świadomość na temat efektywności energetycznej.

Wartość całkowita projektu: 4 828 433,83 zł

Wysokość dofinansowania: 2 756 131,40 zł (MF EOG) 486 376,13 zł ( budżet państwa)

## 2.6.3. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych.

Gmina realizowała projekt w ramach programu grantowego pn**.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”** z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty za zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny.

Celem projektu było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Koszyce poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Zostało zakupionych 16 sztuk laptopów – po 8 dla szkoły w Książnicach i Koszycach. Laptopy zostały zakupione za kwotę 44454,39 zł

## 2.6.4. Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS

Gmina Koszyce otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Remont boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Centrum Oświatowym im. Stanisława Wyspiańskiego w Koszycach”. Dotacja w kwocie 124 660,00 zł została przyznana Uchwałą Nr XL/560/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21.06.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację w 2021 roku projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS".

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

W dniu 22 września została podpisana umowa pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Koszyce. W ramach zadania przeprowadzono prace remontowe polegające na wymianie nawierzchni boiska sportowego.

Wartość prac: 315 469,46 zł, w tym dofinansowanie: 124 660,00 zł, wkład własny: 190 809,46 zł

## 2.6.5. **Laboratoria Przyszłości**

Celem programu rządowego było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Wsparcie finansowe przyznano w zależności od liczby uczniów w szkole. Wysokość środków finansowych dla poszczególnych jednostek:

• Szkoła Podstawowa im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich - 30 000,00 zł

• Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach - 70 000,00 zł

W ramach programu nie jest wymagany wkład własny.

Środki zostały wykorzystane na zakup wyposażenia podstawowego i dodatkowego z katalogu wyposażenia programu.

Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami;, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.); stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

## 2.6.6. **Aktywna tablica**

Gmina Koszyce uzyskała dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł ze środków publicznych ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.Wkład własny gminy wynosił 8750 zł, łączna wartość zadania to 43 750 zł. Zadanie publiczne objęło Szkołę Podstawową im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.

## 2.6.7. Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce

Co roku przyznawane są stypendia dla uczniów za wyniki w nauce za dany rok szkolny. We wrześniu zostały złożone wnioski ze szkół podstawowych i szkoły muzycznej. Stypendia przyznane zostały dla 18 uczniów ze szkoły w Koszycach, 5 uczniów dla szkoły w Książnicach Wielkich oraz 2 uczniów ze szkoły muzycznej. Łączna kwota wydatkowana na stypendium 9 400 zł

## 2.6.8. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 3000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego obejmującego zakup książek, elementów wyposażenia do biblioteki lub realizację działań promujących czytelnictwo. Zadanie realizowane było w Szkole Podstawowej w Książnicach Wielkich. Wkład własny gminy wynosił 750 zł

## 2.6.9. Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby szkolnictwa artystycznego w gminie Koszyce

Gmina Koszyce uzyskała dofinansowanie na realizacje zadania w ramach Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego 2021 Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowita wartość zadania: 73 470 zł, dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł. W ramach zadania do szkoły zakupiono: pianino, klarnet basowy, saksofon barytonowy, wzmacniacz, odtwarzacz CD, zestaw głośników. W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego i podpisania umowy z wykonawcą na zakup instrumentów muzycznych całkowita wartość zadania uległa zmniejszeniu i wynosiła: całkowita wartość zadania: 62 470,00 zł, dofinansowanie w wysokości 21 258,54 zł

# 3.Działalność inwestycyjna oraz inna działalność realizowana w 2021r.

## **3.1.Inwestycje w drogi gminne**

DROGI wyremontowane w roku 2021 oraz w trakcie remontu (oprócz funduszu sołeckiego):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Droga** | **Dofinansowanie** | **Koszt brutto zł** | **Uwagi** |
| 1 | Remont dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Książnice Małe i Przemyków o łącznej długości 1,371 km | 127 090,40 złFOGR 50% | 254 180,98 | - |
| 2 | Remont drogi gminnej nr 160051K Sokołowice Stara wieś o dl 510 mb | - | 177 193,80 | - |
| 3 | Remont drogi gminnej w miejscowości Przemyków | - | 42 833,52 | - |
| 4 | Remont drogi gminnej nr 160047K w km od 0+000 do km 0+434 w miejscowości Przemyków, Gmina Koszyce | 87 086,00RFRD 55% | 158 338,88 | Realizacja 2021/2022 zadanie z listy rezerwowej |
| 5 | Remont drogi gminnej nr 160605K w km od 0+100 do km 1+416 w miejscowości Rachwałowice, Gmina Koszyce | 161 228,00RFRD 55% | 293 142,95 | Realizacja 2021/2022 zadanie z listy rezerwowej |
|  **Razem:** | 925 690,13 |  |

Ponadto wykonano szereg mniejszych zadań bieżących jak np. zbieranie poboczy , równanie dróg, koszenie poboczy, dowóz kruszywa, uzupełnienia ubytków w jezdni, zakup znaków drogowych, remont przepustów, odtworzenie rowów a także nadzory inwestorskie i dokumentacje techniczne na drogi.

W 2021r przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 10 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym 7 na roboty budowlane (w tym jeden unieważniony) , 1 na dostawy i 2 na usługi.

## 3.2. Inwestycje – woda, powietrze, odnawialne źródła energii

##

## 3.2.1. Studnia głębinowa oraz odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Włostowice

Zadanie polegające na uzbrojeniu otworu studziennego na Witowie, tzw. Studnia nr VII to kontynuacja rozpoczętej w roku 2020 inwestycji wykonania odwiertu głębinowego i włączenie w ujęcie Witów dodatkowego otworu wodnego.

Prace roku 2021 polegały na uzyskaniu niezbędnych pozwoleń środowiskowych oraz wodnoprawnych umożliwiających pobór wód, a także wykonanie fundamentów i zamontowanie gotowej obudowy studziennej oraz całościowego podpięcia otworu i włączenia go do stacji uzdatniania wody w Witowie. W ramach realizacji tego zadania o wartości 120 540,00 zł Wykonawca wykonywał niezbędne prace ziemne polegające na położeniu rurociągu i przyłącza energetycznego, zamontował pompę głębinową, przeprowadził pompowania oczyszczające otwór oraz chlorowanie studni, zmodernizował szafy sterownicze i wykonał zmiany w procesie technologicznym stacji uzdatniania wody – by skutecznie łączyć wszystkie otwory studzienne celem zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Woda z nowego otworu została przebadana przez niezależne laboratorium dla upewnienia się, że zastosowany proces uzdatniania wody jest skuteczny, a woda spełnia wszystkie normy pod kątem  składu fizyko-chemicznego oraz bakteriologicznego. Powstanie dodatkowego źródła zasilającego ujęcie – studni nr VII pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa wodnego dla miejscowości Koszyce, Sokołowice, Włostowice, Witów, Morsko, oraz Książnice Małe, Biskupice i Łapszów które dzięki wykonaniu we wrześniu nitki sieci wodociągowej o długości 344 mb zyskały możliwość zaopatrzenia w wodę z ujęcia na Witowie. Inwestycja polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej, której celem było przedłużenie istniejącej sieci z Włostowic do granicy z miejscowością Książnice Małe, została wykonana na zlecenie Gminy Koszyce przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej we Włostowicach, wartość inwestycji stanowiła kwotę 66 523,32 zł. Dzięki prowadzonej inwestycji kilkunastu mieszkańców z końcówki Włostowic zyskało techniczną możliwość podłączenia swoich gospodarstw domowych do nowo powstałej sieci wodociągowej, zaś miejscowości Książnice Małe, Biskupice i Łapszów zyskały alternatywne źródło zaopatrzenia w wodę.

## 3.2.2. Program „Czyste powietrze”.

Od sierpnia 2019r. Gmina Koszyce współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie programu „Czyste powietrze” w ramach którego można pozyskać dofinansowanie m.in. na zakup pieca, termomodernizacje, wymianę stolarki okiennej czy zewnętrznej drzwiowej. Wniosek o pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie wraz z wymagana dokumentacją można wypełnić w UMiG Koszyce. Za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Koszyce w roku 2021 mieszkańcy złożyli 47 wniosków o dofinansowanie.

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydaje Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach.

W związku z obowiązującym programem ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego przeprowadzono 70 kontroli palenisk pod względem stosowanego opału.

Urząd Miasta i Gminy Koszyce przy wsparciu finansowym Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O. CENOMA” przeprowadził wiosną 2021 r. konkurs ekologiczny pn. „Wiosna w Koszyckim Obszarze Chronionego Krajobrazu”. W konkursie udział wzięły dzieci z oddziałów przedszkolnych, zerówek i klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Książnicach Wielkich oraz Centrum Oświatowego w Koszycach. Uczniowie w dniu 21.05.2021r. z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce otrzymali nagrody, których fundatorem jest Nadwiślańska Grupa Działania „E.O. CENOMA” ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa w ramach środków PROW 2014-2020., o łącznej wartości 2.000,00zł

Natomiast jesienią 2021r. odbyła się akcja ekologiczna, podczas której mieszkańcy skorzystali z punktu informacyjnego programu Czyste Powietrze, mogli wypełnić deklaracje CEEB oraz bezpłatnie otrzymać sadzonkę drzew. Łącznie nieodpłatnie przekazano mieszkańcom 1000 sadzonek drzew.

## 3.2.3. Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej

Gmina Koszyce w roku 2021 wybudowała 2 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 63,3 KWp

Fotowoltaika - jako najprostsza forma wytwarzania energii elektrycznej polegająca na zjawisku konwersji promieniowania słonecznego w prąd elektryczny (stały) za pomocą paneli fotowoltaicznych z uwagi na rosnące koszty energii w ostatnich latach ogromnie zyskała na znaczeniu.

W miesiącu kwiecień 2021 roku została oddana do użytku instalacja fotowoltaiczna o mocy 40,5 KWp zlokalizowana na gruncie oczyszczalni ścieków we Włostowicach wartość inwestycji stanowiła kwotę 152 800,00 zł, zaś końcem roku do sieci energetycznej została wpięta instalacja wybudowana na dachu budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koszyce o mocy wytwórczej w granicach 22, 8 KWp o wartości 92 500,00 zł

Powstanie instalacji fotowoltaicznych których głównym celem była produkcja prądu na potrzeby własne obiektów przyczynia się do obniżenia kosztów ponoszonych na energie elektryczną. Prognozuje się, że wykonana instalacja na budynku Urzędu Miasta i Gminy Koszyce w roku 2022 powinna w 99% pokryć zapotrzebowanie budynku na energie elektryczną zaś rachunki winny obejmować jedynie opłaty stałe takie jak opłata oze, przesyłowa, jakościowa i przejściowa, które mają pokryć koszty dostępu do sieci elektroenergetycznej oraz jej utrzymania. Instalacja fotowoltaiczna wykonana na oczyszczalni ścieków za 8 miesięcy pracy roku 2021 wyprodukowała 36 134 KWh co w przeliczeniu na koszty zakupu energii wygenerowało oszczędność w wysokości 24 500 zł.

## 3.2.4. Gazyfikacja.

Na terenie miejscowości Koszyce, Włostowice i Sokołowice zgodnie z koncepcją opracowaną przez PSG sp. z o.o. planuje się budowę stacji LNG. Technologia LNG polega na przemianie fazowej gazu ziemnego, dostarczonego w stanie płynnym (skroplonym), do stanu gazowego.

## 3.2.5. Gospodarka wodno-ściekowa.

Urząd Miasta i Gminy Koszyce w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wydał zgodę na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej w ilości 33 sztuki oraz do sieci wodociągowej w ilości 51. Wykonano budowę odcinka sieci wodociągowej we Włostowicach, która winna zapewnić poprawę jakości życia mieszkańców w zakresie dostępu do prawidłowej gospodarki wodnej. Gmina Koszyce współpracuje z Gminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej we Włostowicach, w zakresie prowadzenia spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie Gminy Koszyce, każda zgłoszona przez mieszkańców awaria, wniosek zostało niezwłocznie przekazane do GPGK w ramach realizacji zadania. Podobna sytuacja ma miejsce w momencie otrzymania informacji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wodzie niezdatnej do spożycia. W roku 2021r. miały miejsce 2 takie incydenty dla wodociągu Nida 2000. Mieszkańcy otrzymali powiadomienie SMS o wodzie niezdatnej do spożycia oraz o harmonogramach dostaw wody wysłane przez GPGK.

W miesiącach kwiecień – październik 2021 trwała inwestycja polegająca na zaprojektowaniu i wybudowaniu dwustanowiskowego garażu wolnostojącego dla samochodu asenizacyjnego oraz pozostałych pojazdów Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej we Włostowicach. W ramach tego zadania powstał garaż jako system stalowych dźwigarów obłożonych blachą gładką od środka i blachą panelową po zewnątrz. Wewnątrz umieszczony został styropian by ocieplić budynek. Wykonawca wybudował budynek przy użyciu materiałów własnych. Budynek został wyposażony w wewnętrzną sieć elektryczną i wentylację. Wartość inwestycji 155 595,00 zł.

## 3.2.6. Inwestycje drogowe i wodno-ściekowe w ramach programu POLSKI ŁAD.

W wakacje 2021 rząd Polski ogłosił program pod nazwą – Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład realizowany przy udziale Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach ogłoszonego naboru gmina Koszyce złożyła dwa wnioski aplikacyjne w których zaproponowała wykonanie dwóch inwestycji w obszarze: infrastruktury drogowej i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych, oraz Odnawialne źródła energii.

W ramach pierwszego złożonego wniosku pod nazwą **„**Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez remont dróg gminnych na terenie Gminy Koszyce” planowane jest wykonanie kompleksowego remontu 10 odcinków dróg gminnych w miejscowościach : Modrzany, Biskupice, Książnice Wielkie, Książnice Małe, Zagaje Książnickie, Włostowice, Rachwałowice, Przemyków o łącznej długości ponad 8 km. Roboty obejmować będą wykonanie nawierzchni bitumicznych , poboczy a także odwodnienia. Remont w/w dróg poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, skróci czas dojazdu i dopełni istniejący system dróg na terenie gminy w skład , którego wchodzą drogi gminne, powiatowe, wojewódzka i krajowa. Wniosek opiewa na kwotę łączną 3.472.000,00 zł Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) 175.000,00 zł.

Drugi wniosek złożony w ramach tego naboru pod nazwą „Budowa sieci wodociągowych, modernizacja oczyszczalni ścieków i cyfryzacja warunkiem poprawy jakości świadczonych usług wodno-kanalizacyjnych w gm. Koszyce”, zakłada: Budowę 3 odcinków sieci wodociągowej: Jaksice – Miodowa, Filipowice, Piotrowice. Modernizacje ujęcia wody na Witowie – w skład której wchodzi demontaż 3 starych podziemnych zbiorników na wodę uzdatnioną po 50m3 i zastąpienie ich nowymi 2 zbiornikami po 150m3 każdy, ogrodzenie terenów stacji uzdatniania wody i studni. Modernizacja studni głębinowych na ujęciu Witów, remont górnej hydroforni wraz z wymianą wewnętrznego wyposażenia. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla ujęcia wody w Witowie i ujęcia wody w Modrzanach. Zakup i zamontowanie sito piaskownika i sita w zbiorniku ścieków oraz wagi 50t dla instalacji do przerobu osadów po ściekowych na oczyszczalni ścieków we Włostowicach. Kompleksowa cyfryzacja obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – w tym wymiana 1200 wodomierzy na radiowe. Przewidywana wartość inwestycji wg kosztów sierpnia 2021 roku i ujęta we wniosku wynosi 4 800 000 zł w tym dofinansowanie 4 555 000,00 zł

Należy nadmienić że program krajowy pod nazwą Polski Ład ma bardzo korzystne warunki finansowania, w obu wnioskach wartość dofinansowania stanowi prawie 95% wartości całkowitych kosztów zadania. W listopadzie 2021 roku Gmina Koszyce otrzymała wstępne promesy dotyczące pozytywnej decyzji co do realizacji obu powyżej wymienionych zadań. Przetargi na wyłonienie wykonawców zostaną przygotowane w roku 2022. W przypadku rozstrzygnięcia przetargów w kwotach wyższych niż te ujęte we wniosku samorząd musi samodzielnie wygospodarować środki finansowe na pokrycie różnicy wynikającej pomiędzy promesą a rzeczywista wartością umów. W przypadku otrzymania na przetargach kwot niższych wartość dofinansowania stanowi 95% wartości kwoty umownej z wykonawcą.

## 3.3. Park Włostowice- Centrum Turystyki i Rekreacji we Włostowicach na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

W lipcu 2021 r Urząd Miasta i Gminy Koszyce otrzymał informacje, że przy obecnym uruchomieniu list rezerwowych projekt pod nazwą „Centrum turystyki i rekreacji we Włostowicach na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” (złożony w styczniu 2019r.) decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego otrzymał wsparcie w wysokości 1 675167,89 złotych. Rewitalizacja parku we Włostowicach ma na celu przywrócenie przestrzeni dawny blask. Oczyszczenie terenu i wykonanie ścieżek spacerowo-obserwacyjnych na obszarze blisko 3,5 ha podniesie walory turystyczne gminy oraz wpłynie pozytywnie na lokalną społeczność. Założeniem projektu jest przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych na terenie obecnie nieużytkowanego zabytkowego Parku i przywrócenie funkcji, jakie pełnić powinien zgodnie ze swoją specyfiką. Planowany zakres prac ma za zadanie stworzenie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem na cele społeczne poprzez min. zaplanowane w projekcie STREFY, które stworzą miejsca dla działań aktywizujących, działań edukacyjnych oraz kulturalno- rekreacyjnych przede wszystkim dla mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Wartość zadania na podstawie zawartej w grudniu 2021 roku umowy opiewa na kwotę 3 382 500,00 zł brutto. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.

## 3.4. Cyfryzacja Gminy

W grudniu 2021 roku Gmina Koszyce przystąpiła do projektu „Cyfrowa Gmina”. Projekt realizowany będzie przez 18 miesięcy. W ramach pozyskanych środków urząd uzyska zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa związanego z pracą urzędu i MiGOPS poprzez zakup sprzętu i zabezpieczeń. Kwota dotacji wynosi 162000,00zł.

## 4. Pomoc społeczna

Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach na dzień 31 grudnia 2021 jednostka zatrudniała: 1 kierownika, 3 pracowników socjalnych, 1 asystenta rodziny, 1 pracownika realizującego świadczenia rodzinne, księgową, 5 osób na podstawie umów zlecenie świadczące usługi opiekuńcze oraz 1 pracownika zatrudnionego w placówce wsparcia dziennego.

Struktura zatrudnienia w Ośrodku w 2021 roku spowodowana była m. in. koniecznością zapewnienia odpowiedniej jakości dotychczas realizowanych zadań oraz prawidłowym wdrożeniem programów, projektów, inicjatyw i przedsięwzięć. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i prawidłowego realizowania zadań, pracownicy jednostki byli objęci systemem szkoleń zawodowych.

## 4.1. Realizacja budżetu

|  |
| --- |
| **Wydatki w 2021 roku w układzie zadaniowym realizacji zadań**  |
| Wyszczególnienie  | Kwota  |
| **ZADANIA WŁASNE**  |  |
| Dodatki mieszkaniowe  | 5 114,29 zł  |
| Domy Pomocy Społecznej  | 232 672,55 zł  |
| Wspieranie rodziny:rodziny zastępcze asystent rodziny (dotacja) asystent rodziny (wkład własny)  | 18 636,42 zł 1 000,00 zł27 205,81 zł |
| Usługi opiekuńcze  | 53 570,29 zł  |
| Zasiłki i pomoc w naturze (w tym zasiłki okresowe) w tym dotacja  | 179 124,00 zł51 536,00 zł  |
| Program „Posiłek w szkole i w domu”w tym dotacja w tym wkład własny  | 130 118,80 zł 104 000,00 zł  26 118,80 zł  |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w tym dotacja: * w tym na pracownika socjalnego
* w tym na utrzymanie OPS
* w tym na rozwój OPS
 | 315 260,18 zł81 280,00 zł 7 775,00 zł50 360,00 zł23 145,00 zł |
| Zasiłki stałe w tym dotacja  | 180 617,23 zł180 617,23 zł  |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) w tym dotacja  | 16 694,62 zł 16 694,62 zł  |
| **ZADANIA ZLECONE**  |  |
| Świadczenie wychowawcze (z kosztami obsługi)w tym środki własne  | 4 897 735,95 zł0 |
| Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz zasiłek dla opiekuna, świadczenie Za życiem (z kosztami obsługi)w tym środki własne  | 2 050 226,52 zł 0 |
| Program „Dobry Start” (z kosztami obsługi) w tym środki własne  | 499,00 zł 499,00 zł |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, zasiłku dla opiekuna)  | 41 484,78 zł  |
| Dodatek energetycznyw tym dotacja  | 195,08 zł 195,08 zł |
| Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej  | 0 |
| Karta Dużej Rodziny  | 40,56 zł  |
| Projekt pn. „Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna „ROZWÓJ I AKTYWNOŚĆ”w tym dofinansowanie z EFS w tym środki własne  | 98 159,83 zł 58 250,71 zł39 909,12 zł  |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodziniew tym środki własne | 599,00 zł599,00 zł |
| Wspieraj Senioraw tym środki w ramach programu Wspieraj Seniora w tym środki własne  | 12 500,00 zł12 500,00 zł0 |
| Czyste powietrzew tym środki w ramach programu Czyste powietrzew tym środki własne  | 1 449,00 zł450,00 zł999,00 zł |

##  4. 2. Świadczenia w Pomocy Społecznej

System pomocy społecznej objął wsparciem 151 rodziny, w których przebywało 394 osoby. Gminę Koszyce według stanu na dzień 31.12.2021 r. (dane Urzędu Stanu Cywilnego) zamieszkiwało 5 294 osób. Z dokonanej analizy wynika, że 7,44 % ogółu mieszkańców gminy zostało objętych pomocą.

a)Powody przyznania pomocy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Powód trudnej sytuacji życiowej**  | **Liczba rodzin** | **Liczba osób w rodzinach**  |
| Ubóstwo  | 104 | 286 |
| Bezdomność  | 5 | 5 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność  | 3 | 13 |
| Bezrobocie  | 30 | 77 |
| Niepełnosprawność | 47 | 101 |
| Długotrwała lub ciężka choroba  | 52 | 107 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego  | 8 | 32 |
| Przemoc w rodzinie  | 3 | 9 |
| Alkoholizm  | 4 | 4 |
| Trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego  | 3 | 3 |
| Zdarzenie losowe  | 2 | 2 |

b) Domy Pomocy Społecznej

W 2021 roku poniesiono odpłatność za pobyt 7 osób w DPS w wysokości 232 672,55 zł. Pełen koszt odpłatności za pobyt uzależniony jest od typu domu pomocy społecznej. Gmina ponosi odpłatność, która stanowi uzupełnienie odpłatności mieszkańców i rodziny.

c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W 2021 roku opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 31 osób pobierających zasiłek stały. Wydatkowano kwotę w wysokości 16 694,62 zł.

d) zasiłek celowy

Jest o świadczenie jednorazowe przyznawane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów codziennego użytku domowego i drobnych remontów. W roku 2021 z zasiłków celowych skorzystało łącznie 128 rodzin (w tym z zasiłków specjalnych celowych 31 rodziny). Wydatkowano na ten cel kwotę 127 588 zł. W ramach tego zadania pomoc skierowana jest również dla osób bezdomnych – pomocy udzielono 3 osobom.

e) Zasiłek okresowy

Świadczenie to przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie. Świadczenie przyznaje się na czas kilku miesięcy, jego wysokość wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby rodziny. W roku 2021 zasiłki przyznano 43 rodzinom i wydano na ten cel kwotę 51 536 zł.

f) Zasiłek stały

Świadczenie to przysługuje osobie niepełnosprawnej lub z tytułu wieku niezdolnej do pracy, która nie ma prawa do własnej renty i emerytury. W 2021 r. z zasiłków stałych korzystało 31 osób, na kwotę 180 617,23 zł.

g) Wieloletni  Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – Edycja 2021

W roku 2021 r. programem „Posiłek w szkole i w domu”, który przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych objętych zostało 82 dzieci w przedszkolach, szkołach, internatach i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych a także osoby dorosłe. Na realizację programu z budżetu gminy wydatkowano kwotę 26 118,80 zł., dotacji wydatkowano kwotę 104 000 zł. łącznie 130 118,80 zł.

h)Usługi opiekuńcze

W 2021 roku usługi opiekuńcze były świadczone 6 osobom, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować z powodu wieku lub niepełnosprawności. Osoby te są osobami samotnymi lub mają dzieci, które jednak z powodu istotnych przeszkód nie mogą zaopiekować się swoimi rodzicami. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi świadczone są przez opiekunki zatrudnione w ramach umów zlecenia. Kwota wydatkowana w 2021 roku to: 53 570,29zł.

## 4.3.Wspieranie Rodziny

Wsparcie dla rodzin realizowane jest w oparciu o zapisy Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.

a) Piecza zastępcza

Gmina Koszyce realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 przedmiotowej ustawy. Obowiązek dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012r.

W 2021 roku gmina współfinansowała pobyt 4 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Poniesione wydatki to kwota: 18 636,42 zł.

b) Asystent rodziny

W celu realizacji zadań związanych ze wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. zatrudniał 1 asystenta rodziny. Łączny koszt realizacji programu: 27 205,81 zł w tym kwota 1 000,00 zł pochodziła z pozyskanych środków a kwota 26 205,81 zł to kwota budżetu gminy. W 2021 r. na terenie Gminy Koszyce, na wniosek pracowników socjalnych i Sądu, asystent rodziny współpracował z 8 rodzinami, w których wychowywało się 22 dzieci.

## 4.4. Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.), ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje ww. osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności dochód ten to kwota 764,00 zł.

Świadczenia rodzinne stanowią odrębny od świadczeń z pomocy społecznej system, na który składają się następujące rodzaje świadczeń:

* zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: wykonanie – 422 905,08 zł, liczba osób – 419, liczba świadczeń – 3689.
* jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka: wykonanie – 24 000,00zł, liczba osób – 24,
* zasiłek pielęgnacyjny: wykonanie - 321 601,60 zł, liczba osób - 134, liczba świadczeń – 1490,
* specjalny zasiłek opiekuńczy: wykonanie – 31 620,00 zł, liczba osób - 5, liczba świadczeń – 51;
* świadczenie pielęgnacyjne: wykonanie – 599 951,00 zł, liczba osób - 28, liczba świadczeń – 306,
* składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: 132 285,35 zł liczba osób - 28, liczba świadczeń – 348,
* świadczenie rodzicielskie: wykonanie- 88 043,30zł liczba osób - 19, liczba świadczeń – 94.

## 4.5. Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, określone ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021r. poz. 877 z późn. zm.), przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: wykonanie - 132 169,25 zł, liczba osób – 19, liczba świadczeń- 331.

## 4.6. Dodatek mieszkaniowy

Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180 z późn. zm.). Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla rodzin/osób, które nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania z powodu niskich dochodów. W 2021 roku wypłacono łącznie świadczenia na kwotę 5 114,29 zł. Pomocą objęto 3 rodziny.

## 4.7. Zryczałtowany dodatek energetyczny

Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755z późn. zm.). W 2021 roku wypłacono łącznie świadczenia na kwotę 195,08 zł. Pomocą objęto 1 rodzinę.

## 4.8. Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Ośrodek realizował zadanie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Potwierdzono prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 4 osobom (wydano 4 decyzje administracyjne).

## **4.9. Zasiłek dla Opiekuna**

Zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, które złożyły wniosek o to świadczenie do dnia 15 września 2014 r. Prawo do tego świadczenia może być przyznane również po tym terminie - w kontynuacji świadczenia (jeśli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby nad którą jest sprawowana opieka było wydane na czas nieokreślony). Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości  620 zł miesięcznie, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.

Zasiłek dla opiekuna: wykonanie – 27 280,00zł., liczba osób - 4, liczba świadczeń – 44.

## 4.10. Świadczenie wychowawcze – Program Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze, określone zapisami ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r. poz. 2407 z późn.zm.), ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie to przysługuje na wszystkie dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Kwota świadczenia to 500,00 złotych miesięcznie.

W 2021r. świadczenia wychowawcze zostały wypłacone na łączna kwotę 4 897 735,95 zł z czego kwota 4 856 105,20 zł to środki finansowe przekazane na wypłatę świadczeń, natomiast kwota 41 630,75 zł stanowiły koszty obsługi. Wsparcia udzielono 565 rodzinom w tym liczba świadczeń wyniosła 9 834.

## 4.11. Program Karta Dużej Rodziny - Wspieranie Rodzin Wielodzietnych

Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1390z późn. zm.)

Zgodnie z uchwałą Nr VIII/86/2020 Rady Gminy Miejskiej z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2014 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Koszyce obowiązują:

- zniżki w opłatach za odpady komunalne za poszczególnych członków rodziny, opłata za 3 i kolejne dziecko posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, zamieszkują na terenie nieruchomości, wynosi 50% opłaty miesięcznej ustalonej na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Koszycach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,

- umożliwienie dzieciom korzystania ze świadczeń publicznych przedszkoli: poprzez zastosowanie 25% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci.

W ramach tego zadania w 2021 roku wpłynęły 9 wniosków, wydano łącznie 28 Kart Dużej Rodziny w tym 22 karty tradycyjne i 6 kart elektronicznych. Koszty obsługi zadania: 40,56zł.

## 4.12. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Koszyce na lata 2020 – 2023 jest realizowany wielopoziomowo przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań służących zapobieganiu i zwalczaniu przemocy domowej. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie liczy obecnie 10 członków.

W ramach realizacji zadań funkcjonuje Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, który czynny jest w każdą środę od godz. 11.00 do 13.00, dyżury prowadzą pracownicy socjalni.

W 2021 roku odbyło się 7 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego podczas których monitorowano sytuację 10 rodzin w których głównym problem jest przemoc w rodzinie a także podejmowano tematykę dotyczące integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów współpracujących w obrębie problemu przemocy. W 2021 roku zakończono

5 procedur „Niebieskiej Karty” z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. Rodziny w sposób ciągły monitorowane były przez pracowników socjalnych.

## 4.13. Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji programu FEAD współpracuje z Bankiem Żywności w Krakowie. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. programem było objętych 837 osób.

## 4.14. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”

Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów realizowany był przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej przez cały 2021 rok a skierowany był do osób, które ukończyły 70 lat, pozostają w domu i nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, np. zakupić artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność czy artykuły higieniczne, nie mogą też liczyć na wsparcie rodziny w tym zakresie. Realizując Program Ośrodek przyłączył się do ogólnopolskiej kampanii promującej idee pozostania w domu z uwagi na stan zagrożenia związany z epidemią COVID-19. Wsparcie dla Seniorów polegało m.in. na dostarczania produktów pierwszej potrzeby (w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, itp.), leków a także pomocy przy załatwiania drobnych spraw urzędowych i innych ważnych spraw/kwestii dla Seniorów. Podejmowano wzmożone działania na rzecz ochrony seniorów przed zagrożeniem COVID-19 a zwłaszcza osób samotnych i niepełnosprawnych. Realizacja Programu wzbogaciła wachlarz wsparcia realizowanego przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej. **Zadanie dofinansowane było ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 w kwocie 12 500zł.**

## 4.15. Wydawanie zaświadczeń do Programu „Czyste Powietrze”

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania wynikające z Programu "Czyste Powietrze”, w zakresie wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" jest uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Metodyka wyliczania dochodu na potrzeby wystawienia zaświadczenia jest zgodna z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

W 2021 roku wydano 68 zaświadczeń: 60 zaświadczeń dla gospodarstw wieloosobowych oraz 8 zaświadczeń dla gospodarstw jednoosobowych.

## 4.16. Projekty konkursowe realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna „ROZWÓJ I AKTYWNOŚĆ” w Przemykowie działa w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1.

Placówka działa w strukturach tut. OPS, jest placówką realizującą swe działania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jest także dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00 w soboty od 9.00 do 13.00.

Od 1 marca 2021 roku „Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna „ROZWÓJ I AKTYWNOŚĆ” w Przemykowie działa w okresie trwałości projektu i finansowana jest w całości z budżetu gminy.

Liczba dzieci uczestnicząca w zajęciach Świetlicy to 15 osób (docelowo 30 miejsc). Uczestnicy to uczniowie szkół podstawowych i średnich do ukończenia 18 roku życia.

Zadania realizowane w ramach projektu to: zajęcia w formie kompensacji braków w nauce,

nauka języka angielskiego, nauka umiejętności informatycznych, warsztaty: profilaktyki uzależnień, sportowo – rekreacyjne, plastyczno – techniczne oraz zajęcia rewalidacyjno- socjoterapeutyczne. Uczestnicy otrzymali wsparcie w formie dożywiania i dowozu do placówki. Koszt funkcjonowania Placówki w 2021r – 98 159,83 zł w tym dofinansowanie w kwocie 58 250,71zł. i wkład własny – 39 909,12zł.

## 5. Dzienny Dom pobytu Senior +

Rok 2021 był rokiem kontynuacji funkcjonowania Dziennego Domu Senior + , który rozpoczął swoją działalność sześć lat temu w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. Dzienny Dom „Senior +”  zapewnia 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku osobom w wieku 60+. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior +” to w szczególności usługi: socjalne, w tym posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), terapii zajęciowej. Duży nacisk kładziony jest na usprawnianie ruchowe, w tym zajęcia z rehabilitantem – fizjoterapeutą. Pobyt w Dziennym Domu “Senior+” jest odpłatny, opłata obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone w ramach zajęć i wynosiła 300 zł miesięcznie. Z uwagi na panujący stan pandemii COVID-19 również rok 2021 był rokiem w którym placówka była nieczynna w sposób stacjonarny zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr 273/2020 – Polecenie nr 349/2020 z dnia 26 listopada 2020r. do 23 maja 2021r. W okresie tym praca prowadzona była z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość. Kontakt z Seniorami, wsparcie i pomoc realizowane były zgodnie z zaleceniami Ministerstwa. Decyzją Wojewody Małopolskiego nr 222/2021 z dnia 13 maja 2021r (Polecenie Nr 222/2021) przywrócono prowadzenie zajęć dla Seniorów w sposób stacjonarny w placówce. Na zajęcia prowadzone w placówce uczestniczyło 25 Seniorów. W 2021 roku otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację działań w Domu Senior + w kwocie 106 800 zł, wkład własny gminy to kwota: 190 486,60 zł.

## **6. Koszycka Spółdzielnia Socjalna**

Od 2015 na terenie gminy Koszyce funkcjonuje spółdzielnia socjalna, która ma osobowość prawną. Przedmiotem działalności Koszyckiej Spółdzielni Socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Założycielami Spółdzielni są: Gmina Koszyce i Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych Gminy Koszyce. Spółdzielnia  jest przedsiębiorstwem, które działa dla mieszkańców Gminy Koszyce. Powstanie spółdzielni socjalnej zmienia stereotypowy wizerunek społeczny osób bezrobotnych, wykluczonych z otwartego rynku pracy, jak również przyczynia się do uatrakcyjnienia usług dostępnych w naszej gminie. W 2021 roku Spółdzielnia zatrudniała łącznie 10 osób (w tym 2 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych) i realizowała szereg zadań na obszarze naszej gminy, były to m.in.: realizacja dożywiania dla przedszkoli i szkół podstawowych w Koszycach i Książnicach Wielkich, prowadzenie cateringu dla Dziennego Domu Senior + w Książnicach Małych oraz Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej w Przemykowie, utrzymanie czystości w budynkach przedszkoli i szkół podstawowych w Koszycach i Książnicach Wielkich oraz obsługa koszyckiego rynku tj. zarówno obsługa parkingu jak i utrzymanie porządku i czystości. Czas pandemii COVID-19 był również dużym utrudnieniem dla prowadzenia działalności. Spółdzielnia w grudniu 2021r otrzymała grant w wysokości 10 tys. z Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na rozwój prowadzonej działalności a konkretnie na otwarcie sklepiku szkolnego i promowanie swoich produktów. Dzięki pozyskaniu środków finansowych Spółdzielnia w tym trudnym czasie pandemii może generować większe zyski.

# 7. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach Sp. z o.o.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszycach, prowadzi działalność od 2016 roku. 100 % udziałowcem jest Gmina Koszyce.

Spółka eksploatuje: - 6 studni głębinowych; - 2 stacje uzdatniania wody; - 5 zbiorników wody pitnej; - sieć wodociągową o długości 96,094 km, którymi dostarcza wodę pitną do Odbiorców; - 1 oczyszczalnię ścieków; - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami o łącznej długości 115, 5 km; - 42 przepompownie ścieków, system produkcji nawozu o nazwie Rabateks . Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach Sp. z o. o. świadczy usługi dla mieszkańców Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków, może realizować inne zadania, jak budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, magistrali i linii wodociągowych, systemów irygacyjnych (kanałów), zbiorników, sieci kanalizacyjnych, włączając remonty, wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, wykonywanie instalacji elektrycznych, wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.

# 8. Realizacja uchwał Rady Miejskiej.

W 2021 roku odbyły się 3 sesje Rady Miejskiej przy ogólnej frekwencji radnych wynoszącej 97,7%. Podjęto łącznie 48 uchwał decydujących o funkcjonowaniu gminy. Uchwalone akty, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedłożono do badania Wojewodzie Małopolskiemu (31) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie (17). W Małopolskim Dzienniku Urzędowym opublikowano 20 uchwał. Wszystkie uchwały opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Koszyce. Uchwały powierzono do realizacji referatom, poszczególnym samodzielnym stanowiskom pracy oraz jednostkom organizacyjnym.

Podczas obrad sesji radni mieli możliwość zapoznania się z bieżącą działalnością Burmistrza w okresach pomiędzy sesjami. Zgłoszono zarówno w formie pisemnej jak i ustnej podczas obrad sesji 37 wniosków, oraz 2 interpelacje ( pisemne poza obradami sesji) które przekazywane były do Burmistrza Miasta i Gminy wg właściwości, a uzyskane odpowiedzi przesyłano zainteresowanym oraz do wiadomości Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej informował podczas obrad sesji o wniesionych interpelacjach i odpowiedziach na nie, które ponadto zamieszczane są w BIP w zakładce interpelacje.

Na całokształt pracy Rady Miejskiej składa się przede wszystkim praca Komisji merytorycznych w ramach posiedzeń, również wspólnych których łącznie w roku 2021 odbyło się 19.

# PODSUMOWANIE

Gmina Koszyce posiada stabilny stan finansów, zapewnia bieżące utrzymanie szkół, wspiera inicjatywy sołeckie w ramach funduszu sołeckiego, projekty stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, sprawnie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rządowych programów dla mieszkańców, inwestuje w infrastrukturę drogową.

*Raport opracowany został na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Koszyce, jednostki organizacyjne gminy. Raport zawiera roczne dane z poszczególnych dziedzin funkcjonowania gminy, dokumentując tym samym jej rozwój oraz działalność samorządu. Raport przedkłada się Radnym Rady Miejskiej w Koszycach.*

*Debata nad raportem odbędzie się podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza.*

*Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce*

 *Stanisław Rybak*