## 24.02.2011
Załącznik Nr 1.3
Wykonanie za I półrocze 2012 roku zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2012 r. (jednoroczne i wieloletnie)
w złotych
Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku | Plan wydatków na 2012 rok | Wykonane wydatki w I półroczu 2012 roku |  |  |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
[6 empty] | Wykonano za I półtocze 2012 roku | w tym źródła finansowania
[7 empty] | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | 600 | 60014 |  | Przebudowa chodnika przy ulicy Czerwonego Krzyża w Olecku | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2. | 600 | 60014 |  | Budowa chodnika w miejscowości Babki Oleckie | 58000 | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 0
3. | 600 | 60014 |  | Przebudowa mostu w miejscowości Starosty | 280000 | 4305 | 4305 | 0 | 0 | 0
4. | 600 | 60014 |  | Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic 4902N Gdańska, 4914 Czerwonego Krzyża w Olecku | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 600 | 60014 |  | Budowa drogi powiatowej nr 1899N Krupin - Raczki Wielkie | 1767918.82 | 48235.88 | 7235.38 | 0 | 7235.38 | 33765.12
6. | 600 | 60014 |  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N dr. woj. Nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (droga krajowa Nr 65) etap II - budowa drogi na odcinku od km 17+000,00 do km 20+426,26 | 1084926.68 | 9840 | 9840 | 0 | 0 | 0
7. | 600 | 60014 |  | Przebudowa ulicy Wodnej w Olecku | 302500 | 4920 | 4920 | 0 | 0 | 0
8. | 600 | 60014 |  | Przebudowa ulicy Targowej w Olecku | 569572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 600 | 60014 |  | Dokumentacja projektowa na budowe drogi powiatowej nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 754 | 75411 |  | Zakup samochodu operacyjnego | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
11. | 801 | 80130 |  | Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Technicznych w Olecku | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół Technicznych w Olecku
12. | 801 | 80130 |  | Modernizacja kotłowni w Dworku Mazurskim | 66590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
13. | 801 | 80130 |  | Zakup samochodu dostawczego typu VAN | 34981 | 34980.01 | 34980.01 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół Technicznych w Olecku
14. | 852 | 85201 |  | Zakup samochodu osobowego | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom im. Janusza Korczaka w Olecku
15. | 900 | 90019 |  | Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy ZSLiZ | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
16. | 900 | 90019 |  | Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego (docieplenie stropu, połaci dachowej w pomieszczeniach wydziału AB i GN) | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Olecku
17. | 900 | 90019 |  | Zakup sonometru - miernika poziomu dźwięku | 7100 | 7095 | 7095 | 0 | 0 | 0
Ogółem |  |  |  |  | 4787188.5 | 113065.89 | 72065.39 | 0 | 7235.38 | 33765.12 | x